## Hoja1
ITEM | REQ./PRODUCT BACKLOG | TAREAS/HISTORIAS DE USUARIO | PRIORIDAD | EST. ESFUERSO | SPRINT | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
ID_01 | Gestión de tipos de Usuarios | ID_1.1 Diseño de interfaz Gestión de tipos de Usuarios | Media | 3 Semanas | 2
ID_1.2 Mantenimiento de Gestión de tipos de Usuarios
ID_1.2.1 Registrar tipo usuario
ID_1.2.2 Modificar tipo usuario
ID_1.2.3 Eliminar tipo usuario
ID_1.2.4 Buscar tipo usuario
ID_1.2.5 Lista de usuarios
ID_02 | Gestión de Cliente | ID_2.1 Diseño de interfaz Gestión de cliente | Media | 3 Semanas | 2
P_2.2 Mantenimiento de Gestión de cliente
ID_2.2.1 Registrar cliente
ID_2.2.2 Modificar tipo Cliente
ID_2.2.3 Eliminar tipo Cliente
ID_2.2.4 Buscar tipo Cliente
ID_2.2.5 Lista de Cliente
ID_03 | Gestión de Ventas | ID_3.1 Diseño de interfaz Gestión de Ventas | Alta | 4 Semanas | 4
ID_3.2 Funciones de ventas
ID_3.2.1 Registrar venta
ID_3.2.2 Cancelar venta
ID_3.2.3 Buscar venta
ID_3.2.4 Emitir factura de venta
P_04 | Gestión de ingreso de equipos | P_4.1 Diseño de interfaz Gestión de ingreso de equipos | Alta | 4 Semanas | 1
P_4.2 Funciones de gestion de registro de equipos
P_4.2.1 Registrar de equipos
P_4.2.2 Modificar equipos
P_4.2.3 Deshabilitar equipos
P_4.2.4 Buscar equipos
P_4.2.1 Lista de equipos
P_05 | Gestion de servicio | P_5.1 Diseño de interfaz Gestión de servicio | Media | 4 Semanas | 1
P_5.2 Funciones de gestion de usuario
P_5.2.1 Registrar servicio
P_5.2.2 Modificar servicio
P_5.2.3 Buscar servicio
P_5.2.4 Lista de servicio
P_06 | Gestión de repuesto | P_6.1 Diseño de interfaz Gestión de proveedor | Baja | 4 Semanas | 1
P_6.2 Funciones de gestion de repuesto
P_6.2.1 Registrar proveedor
P_6.2.2 Modificar repuesto
P_6.2.3 Deshabilitar repuesto
P_6.2.4 Buscar repuesto
P_6.2.1 Lista de repuesto
R_07 | Gestion de reportes | R_7.1 Reporte de clientes | Alta | 2 Semanas
R_7.2 Reporte de ventas
R_7.2.1 Reporte de ingreso de equipos
R_7.2.2 Reporte de repuesto
R_7.2.3 Reporte de servios
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | DIAS | 168
|  |  |  | SEMANAS | 28
|  |  |  | MES | 7